Приложение № 2

к приказу № 41-у от 12.05.2020г.

Дорожная карта внедрения целевой модели

наставничества в муниципальном  казенном учреждении

дополнительного образования  Детско-юношеской

спортивной школе

| Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества | Май | Директор МКУ |
| Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества | Май | Директор МКУ Зам. Директора по УВР Тренеры-препод |
| Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества | Сентябрь - октябрь | Зам. Директора по УВР Тренеры-препод |
| Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы | Сентябрь - октябрь | Методисты Тренеры-препод |
| Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых | Сентябрь - октябрь | Зам. Директора по УВР |
| Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества | Сентябрь - октябрь | Методист Инструктор-методист |
| Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | Сентябрь - октябрь | Методист Инструктор-методист |
| Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных | Сентябрь - октябрь | Методист Инструктор-методист |
| Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников | Сентябрь - октябрь | Методист Инструктор-методист |
| Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | Сентябрь - октябрь | Методист Инструктор-методист |
| Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога) | Сентябрь - октябрь | Зам. Директора по УВР |
| Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников | Сентябрь - октябрь - | Зам. Директора по УВР |
| Обучение наставников | Сентябрь - октябрь | Зам. Директора по УВР Старший тренер-преподаватель |
| Организация групповой встречи наставников и наставляемых | Ноябрь | Зам. Директора по УВР Старший тренер-преподаватель |
| Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи | Ноябрь | Зам. Директора по УВР Тренеры-препод |
| Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары | Ноябрь | Зам. Директора по УВР |
| Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации | Ноябрь | Зам. Директора по УВР Тренеры-препод |
| Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого | Ноябрь | Ст тренер-препод Тренеры-препод |
| Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого | Декабрь | Ст тренер-препод Тренеры-препод |
| Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым | Декабрь | Ст тренер-препод Тренеры-препод |
| Регулярные встречи наставника и наставляемого | Декабрь – май | Ст тренер-препод Тренеры-преподав |
| Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества | ежемесячно | Ст тренер-препод Тренеры-препод |
| Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого | Май | Ст тренер-препод Тренеры-препод |
| Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых | Май | Ст тренер-прпод Тренеры-препод |
| Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества | Май | Зам. Директора по УВР |
| Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества | Май | Зам. Директора по УВР |
| Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы | Май | Зам. Директора по УВР |